Приложение 1

К приказу № 173 от 09.12.2020

«Дорожная  карта» по реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 п. Ванино

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | 1. Изучение нормативной базы для создания программы. 2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Декабрь - январь | зам. директора по УВР Худякова Е.А. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 | 1. Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ №3 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 4. Разработка и утверждение дорожной карты | декабрь 2021 | директор школы, зам. директора по УВР |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Сформировать банк программ по трем формам наставничества «ученик – ученик», «ученик-учитель» «учитель – учитель». | Январь-февраль 2021 | заместитель директора по УВР |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение классных часов. 3. Информирование через страницу наставничества на сайте школы. | январь 2021 | директор школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник. | 2021-2024 | заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | 2021-2024 | заместитель директора по УВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. | 2021-2024 | заместитель директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | 2021-2024 | заместитель директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | январь | заместитель директора по УМР |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2. Обучение педагогов, кураторов наставнической деятельности (курсы) | Январь 2021 2021-2024 | заместитель директора по УВР |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | 2021-2024 | заместитель директора по УВР, наставники |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемым | январь 2021 года 2021-2024 | заместитель директора по УВР, наставники |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 2. Регулярные встречи наставника и наставляемого. | 2021-2024 | наставники |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | 2021-2024 | заместитель директора по УВР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. . | 2021-2024 | директор, заместитель директора по УВР |